## Sheet1
id | Product backlog | تخمین زمانی | گزارش | تست | تخمین زمانی جدید | انجام دهنده | زمان واقعی | Task # | زمان تخمینی | روز ‍پایان | ساعت پایان | دقیقه پایان | دقیقه معادل | کار مانده
1 | به عنوان کاربر می‌خواهم بتوانم نام کشور و سال را وارد کنم تا اطلاعات جمعیتی به تفکیک مرد و زن را دریافت کنم | 40 | انجام شد | کامل |  | پردیس |  | 5 | 45 | 2 | 11 | 50 | 3590 | 220
2 | به عنوان کاربر می‌خواهم بتوانم یک سال یک کشور را انتخاب کنم تا تغییر دهم. | 20 | باگ دارد | ناتمام | ۱/۵ ساعت | پردیس | 170 | 7 | 20 | 2 | 14 | 40 | 3760 | 200
3 | به عنوان کاربر می‌خواهم بتوانم با وارد کردن کشور و نوع جنسیت ( مذکر، مونت و کلی) اطلاعات به صورت نمودار بر حسب سال در فایل پی دی اف به من تحویل داده شود. | 40 | مرجش با اولی مونده | ناتمام | ۱۰ دقیقه | رسا | 20 | 2 | 90 | 2 | 14 | 55 | 3775 | 110
4 | به عنوان کاربر می‌خواهم بتوانم بعد از انتخاب نام کشور از میان روش‌های پیش بینی یکی را انتخاب کنم تا تمودار جمعیت کشور بر حسب آن مدل به صورت فایل پی دی اف به من تحویل داده شود. | 30 |  |  | ۱ ساعت | رسا | 90 | 3 | 10 | 3 | 20 | 50 | 5570 | 100
5 | به عنوان کاربر می‌خواهم بتوانم کشور‌ها را به ترتیب رشد جمعیت در یک سال مشاهده کنم. | 20 | تست نشده | ناتمام | ۴۵ دقیقه | مریم | 20 | 6 | 40 | 3 | 23 | 20 | 5720 | 60
6 | به عنوان کاربر می‌خواهم نمودار جعبه‌ای جمعیت کشورها را در یک سال مشخص که خودم انتخاب می‌کنم ببینم. برای مذکر و مونث دو نمودار جداگانه |  |  |  | ۴۰ دقیقه | رسا | 35 | 4 | 60 | 4 | 2 | 0 | 5880 | 0
7 | به عنوان کاربر لیست کشورهایی که رشد جمعیتشان منفی خواهد بود را می‌خواهم ببینم. |  |  |  | ۲۰ دقیقه | مریم | 10 | [5 empty] | 0 | 265
8 | به عنوان کاربر برای یک کشور خاص که خودم انتخاب می‌کنم می‌خواهم تمام تخمین‌های رشد جمعیت را برای سال‌های مختلف در یک نمودار با رنگ‌های متفاوت ببینم در فایل پی‌دی‌اف. |  |  |  | ۱ ساعت | [7 empty] | 8640 | 0
9 | به عنوان کاربر می‌خواهم لیست مرتب‌شده‌ی کشورها را برحسب میانگین نرخ سالانه‌ی رشد در یک بازه‌ی زمانی ببینم. |  |  |  | ۳۰ دقیقه
10 | به عنوان کاربر می‌خواهم لیست مرتب‌شده‌ی کشورها را برحسب ماکسیمم میانگین نرخ سالانه‌ی رشد در بازه‌‌های زمانی مختلف ببینم. |  |  |  | ۲۰ دقیقه
| مشکلات |  | تخمین زمانی اشتباه بوده